ปฏิทินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัน / เดือน / ปี** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| สิงหาคม ๒๕๖๖ | - ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  - ชี้แจงประกาศรับข้อเสนอแก่นักวิจัย  - แจ้งเวียนนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | - สถาบันวิจัยและพัฒนา  - คณะ/ นักวิจัย |
| ๔ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๖ | - จั ดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) | นักวิจัย/ คณะ |
| ๕ กันยายน ๒๕๖๖ | - จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  จำนวน ๒ ชุด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา | นักวิจัย/ คณะ |
| ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ | - พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) | นักวิจัย/ คณะกรรมการฯ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ | - แจ้งผลการพิจารณา  - ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณีมีข้อเสนอแนะ) | สถาบันวิจัยและพัฒนา/นักวิจัย |
| ๑๓ – ๒๐  กันยายน ๒๕๖๖ | - จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้  ๑) นำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRIIS  ๒) ทำบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ชุด | นักวิจัย/ คณะ |
| ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) | คณะกรรมการฯ /  สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | - ส่งหนังสือนำส่ง/แผนปฏิบัติการ ววน. มรภ.ร้อยเอ็ด  - จัดส่งข้อเสนอการวิจัย ตามรายละเอียดที่ สกสว.  - ตรวจสอบข้อมูล และ ส่งต่อข้อมูลในระบบ NRIIS (ภาพรวม มรภ.ร้อยเอ็ด) | - สถาบันวิจัยและพัฒนา |

**หมายเหตุ** – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- รายละเอียดในการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นตาม สกสว. กำหนด